## 问题跟踪列表8.26
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 驳回模块 | 驳回模块 | 2017-08-20 | 1、模块驳回，发起时带的文档丢失 |  |  | 4-系统缺陷 | Close | 刘晓辉 | 周刚
2 | 驳回模块 | 驳回模块 | 2017-08-20 | “驳回”按钮点一下，提示是否驳回，取消后再点没有反应，“提交”按钮也是如此，必须刷新页面才行 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
3 | 驳回模块 | 驳回模块 | 2017-08-20 | 被驳回的流程，不选处理人可以直接提交，没有校验 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
4 | 施工调查执行任务 | 施工调查执行任务 | 2017-08-20 | 流程图需要重新画，实际和流程图对不上 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
5 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 发起需要上传附件，实际缺失上传附件功能 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
6 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 直接提交流程，还提示“备注不能为空” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
7 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 流程图返回不能用 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
8 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 发起选择“工程部长”，不是“项目总工” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
9 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 缺少“技术管理交底分类”，（公司、业主监理单位、设计单位） |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
10 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 最后一步选择文档失败 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
11 | 项目管理策划书 | 项目管理策划书 | 2017-08-20 | 新增申请，请选择“资料员”，不是“项目总工” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
12 | 所有流程 | 所有流程 | 2017-08-20 | 页面下面展示“处理记录”，如果驳回、审核、复核。。。 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
13 | 工期管理 | 年度、季度、月度、周计划任务 | 2017-08-20 | 资料员时少了一个在线在线编辑，选择文档按钮 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
14 | 工期管理 | 年度、季度、月度、周计划任务 | 2017-08-20 | 编辑清单，反复发起任务编辑同一个清单 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
15 | 体系建设 | 制定技术管理制度任务 | 2017-08-20 | 选择不到文档，新增后提交流程不成功 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
16 | 体系建设 | 技术队伍工作体系任务 | 2017-08-20 | 选择不到文档，新增后提交流程不成功 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
17 | 制定技术培训 | 制定技术培训 | 2017-08-20 | 编制培训资料任务，新增请选择应该是“资料员”，现在是“项目总工” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
18 | 制定技术培训 | 制定技术培训 | 2017-08-20 | 新增发起时，应该有上传功能，现在页面没有 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
19 | 技术工作交接 | 技术工作交接 | 2017-08-20 | 去掉“请选择项目参与人”，移交人为操作者本人，接交人可选择，新增发送到“接交人”，流程审批完成，移交人待办有接交人处理，接交人可查看移交人已归卷流程 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
20 | 技术工作交接 | 技术工作交接 | 2017-08-20 | 接交人在流程中不应该再能编辑 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
21 | 开复工流程 | 工作台 | 2017-08-20 | 工作台树在ie中显示不全 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 汪家刚
22 | 技术文件管理 | 外来文件管理 | 2017-08-26 | 总工账号里不应该选择项目总工，应该为工程部长 |  |  |  |  | 张波
23 | 技术文件管理 | 外来文件管理 | 2017-08-26 | 没有发给下一步的操作按钮
24 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-08-26 | 选择工程部长里面人员选择有两项（技术员和工程部长） |  |  |  |  | 张波
25 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-08-26 | 选择相关文档里显示的应该是文件文档，而不应该是文件清单 |  |  |  |  | 张波
26 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-08-26 | 内部文件发到工程部长时，工程部长无法发给总工审核 |  |  |  |  | 张波
27 | 技术文件管理 | 其下子菜单 | 2017-08-26 | 其下子菜单顺序不对，应该是（外来文件、内部文件、文件借阅记录、文件发放记录、规范（图集）标准台账） |  |  |  |  | 张波
28 | 技术文件管理 | 文件借阅记录 | 2017-08-26 | 不应该选择工程部长和技术员，应该是资料员 |  |  |  |  | 张波
29 | 技术文件管理 | 文件借阅记录 | 2017-08-26 | 无借阅文件登记表按钮
30 | 技术文件管理 | 文件发放记录 | 2017-08-26 | 不应该选择工程部长技术员，应该是资料员 |  |  |  |  | 张波
31 | 技术文件管理 | 文件发放记录 | 2017-08-26 | 没有发给下一步的操作按钮 |  |  |  |  | 张波
32 | 技术文件管理 | 文件发放记录 | 2017-08-26 | 无借阅文件登记表按钮
33 | 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 技术主管发起时选择工程部长里面人员选择不应该有两项（技术员和工程部长） |  |  |  |  | 张波
34 | 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 工程部长操作时，应该发给项目总工，不是资料员 |  |  |  |  | 张波
35 | 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 工程部长驳回给技术主管，技术主管里没有文件 |  |  |  |  | 张波
36 | 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 技术主管再次上传文档，点保存时，找不到提交按钮 |  |  |  |  | 张波
37 | 施工调查 | 施工调查执行任务 | 2017-08-26 | 将保存后待提交项目排在最前面（最新处理的放最前面） |  |  |  |  | 张波
38 | 施工调查 | 施工调查执行任务 | 2017-08-26 | 操作栏里面只有办理、查看按钮，缺少删除按钮 |  |  |  |  | 张波
39 | 施工调查 | 施工调查执行任务 | 2017-08-26 | 流程图在系统里tab页，并添加返回按钮 |  |  |  |  | 张波

## 问题跟踪列表8.27
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 下一级驳回后，上一级处理人可以不用选择下一级处理人就能直接发送 |  |  |  | 已解决
2 | 物资机械计划管理 | 物资总控台账 | 2017-08-27 | 操作历史中，最后一级的结束时间出现defined。
3 | 物资机械计划管理 | 物资总控台账 | 2017-08-27 | 资料员归档后，点击查看归档附件出现网页不可显示界面。
4 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 操作历史及流程轨迹图不显示
5 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 操作历史中，下一级驳回后上一级看不到操作历史
6 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 操作历史中不显示发起人的操作历史
7 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 系统文档编号和表格编号可编辑，应改为不可编辑
8 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 施组的计划完成时间可以选择今日之前的日期，应为不能选择
9 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 监理、业主、子公司、公司等发起人如果未填写，则在下一级审核人界面显示class=dfinput
10 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 界面中任一地方按Backspace键页面均自动返回
11 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 建议将施组计划生成文档留存
12 | 施组方案 | 施组管理（施组编制任务） | 2017-08-27 | 工程部长在施组编制中缺少上传施组按钮；且下一级发送人不是经理，应为总工
13 | 施组方案 | 施组管理（编制并分发检查记录） | 2017-08-27 | 总工审核完成施组检查记录之后无下一级发送者选择
14 | 竣工资料管理 | 竣工资料编制计划 | 2017-08-27 | 工程部长发起时，应该选择发给项目总工，不应该是工程部长 |  |  |  | 已解决
15 | 竣工资料管理 | 竣工资料文件 | 2017-08-27 | 工程部长驳回时，没有驳回意见 |  |  |  | 已解决
16 | 竣工资料管理 | 竣工资料文件 | 2017-08-27 | 技术员处理工程部驳回的文件时，再保存发送，工程部长收不到待处理文件 |  |  |  | 已解决
17 | 管控检查 | 管控检查 | 2017-08-27 | 输入检查资料及回复记录合为一步 |  |  |  | 已解决 |  |  | 流程图是两步
18 | 管控检查 | 管控检查 | 2017-08-27 | 无驳回意见 |  |  |  | 已解决
19 | 施工日志 | 施工日志任务 | 2017-08-27 | 技术员发给技术主管时，技术主管收不到文件 |  |  |  | 已解决 |  |  | admin发起流程用jszg的工号可以查看到待办，有选择的文件
20 | 施工日志 | 施工日志定期检查 | 2017-08-27 | 资料员应该发送给项目总工，不应该是技术员 |  |  |  | 已解决
21 | 四新研究应用 | QC小组活动管理 | 2017-08-27 | 无法选择质量小组最要成员
22 | 四新研究应用 | QC活动实施及总结 | 2017-08-27 | 总工操作时，无法选择质量小组主要成员
23 | 四新研究应用 | 专利 | 2017-08-27 | 总工操作时，无法选择质量小组主要成员专利申请人
24 | 四新研究应用 | 科研工法过程资料整理 | 2017-08-27 | 资料员操作时，无法选择研究小组
25 | 施组方案 | 特级（I级、II级）施工方案（方案编制任务） |  | 方案编制任务中，发起人的下一级不是公司技术部门负责人，应为项目总工；且无方案上传按钮
26 | 施组方案 | III级施工方案（方案编制任务） |  | 界面中无发起流程按钮
27 | 施组方案 | III级施工方案（方案编制任务） |  | 点击选择相关文档进行编辑后，无下拉选项（即无模板）
28 | 施组方案 | 专项方案管理（高风险重点工程施工月报） |  | 界面中无发起流程按钮
29 | 施工测量 | 工程交接桩 |  | 缺少工程交接桩流程
30 | 施工测量 | 放样图解管理 |  | 点击选择相关文档进行编辑后，无下拉选项（即无模板）
31 | 施工测量 | 控制网复测 |  | 总工审核界面，选择发送人员不是下拉模式；
32 | 施工测量 | 监控量测 |  | 无监控量测负责人角色
33 | 施工测量 | 监控量测 |  | 点击选择相关文档进行编辑后，无下拉选项（即无模板）
34 | 设计文件管理 | 设计文件发放台账 |  | 发起人所选择的发放对象应为资料员
35 | 设计文件管理 | 设计文件审核 |  | 设计文件审核中，工程部长界面应为选择项目总工非选择复核人；下拉菜单中无人员
36 | 设计文件管理 | 设计文件审核 |  | 无设计文件审核人和设计文件复核人角色
37 | 设计文件管理 | 设计变更 |  | 无设计变更签认流程
38 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底计划任务） |  | 无文档编号及表格编号；计划完成时间不应设置为可设置今日之前的日期
39 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底计划任务） |  | 工程部长界面若备注栏不填写，则下一级总工审核界面被出栏出现class="dfinput"字样
40 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底计划任务） |  | 建议将安全技术交底计划生成文档留存
41 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底执行任务） |  | 技术员执行任务界面无点击选择相关文档进行编辑按钮
42 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底检查记录） |  | 工程部长形成检查记录界面多了一个计划开始时间；
43 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底检查记录） |  | 技术主管界面不应发送给技术员，应发送给资料员
44 | 过程管理资料 | 技术主管工作台 |  | 其下子菜单顺序不对
45 | 过程管理资料 | 施工技术总结管理 |  | 技术主管操作时，应该发给给工程部长，不应该是项目总工
46 | 过程管理资料 | 收方管理 |  | 技术员编制收方记录后应该发给技术主管复核
47 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底计划任务） |  | 无文档编号及表格编号；计划完成时间不应设置为可设置今日之前的日期
48 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底计划任务） |  | 工程部长界面若备注栏不填写，则下一级总工审核界面被出栏出现class="dfinput"字样
49 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底计划任务） |  | 建议将工序技术交底计划生成文档留存
50 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底执行任务） |  | 技术员执行任务界面无点击选择相关文档进行编辑按钮
51 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底检查记录） |  | 工程部长形成检查记录界面多了一个计划开始时间；
52 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底检查记录） |  | 技术主管界面不应发送给技术员，应发送给资料员
53 | 过程资料管理 | 施工工序台账 |  | 发起人技术主管下一级复核人为工程部长，非技术主管
54 | 过程资料管理 | 施工工序台账 |  | 建议增加更多的模块，现只有混凝土工程及路面工程模块
55 | 共性问题 |  |  | 文档在资料员处归档后增加文档及附件的下载按钮，下载查看
56 | 过程资料管理 | 技术通知单 |  | 工程部长界面应发送给总工，非项目经理
57 | 过程资料管理 | 施工旁站 |  | 缺少旁站值班人员、旁站安排人角色
58 | 过程资料管理 | 检验批工作任务 |  | 技术员操作时应发送给技术主管，而不是工程部长
59 | 过程资料管理 | 试验资料归集 |  | 无试验资料模板可选

## 问题跟踪列表9.8、9.9
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 如：工程部长施工调查计划任务发至总工，总工驳回，工程部长修改后点保存，我的工作台界面仍提示有待办任务，但是点开后不显示任务流程（任务管理界面能找到此流程）。 |  |  |  |  | 阮立峰
2 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 任务流程被驳回后，“查看操作历史”操作查看不到被驳回的操作历史；同时也就看不到上一级驳回时所填写的意见。 |  |  |  |  | 阮立峰
3 | 前期策划 | 施工调查（施工调查执行任务） | 2017-09-08 | 此流程分为两部，第一步为汇总调查表，由工程部长发送至工程部长，同时需添加上传附件按钮；然后工程部长将汇总调查表及调查报告一起传给总工等。资料员保存后未见到存档文档。 |  |  |  |  | 阮立峰
4 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 目前工作任务模块仍无统计功能 |  |  |  |  | 阮立峰
5 | 前期策划 | 工期管理（编制年度计划任务） | 2017-09-08 | 不能查看“年度计划清单”文档，显示乱码 |  |  |  |  | 阮立峰
6 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 限制发起者角色功能，例如编制年度施工计划应由工程部长发起，但现版本中任何角色账号均可发起。 |  |  |  |  | 阮立峰
7 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 上传附件中，界面虽提醒上传附件格式，但若上传其他格式系统不能警告或拒绝，导致下一级处理人看不到不符合格式要求的附件；使附件支持ZIP等压缩文件格式。 |  |  |  |  | 阮立峰
8 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 建议需要上传附件处提醒上传何种内容的附件 |  |  |  |  | 阮立峰
9 | 技术管理体系 | 体系建设（技术队伍体系工作任务） | 2017-09-08 | 资料员保存后未见到存档文档。 |  |  |  |  | 阮立峰
10 | 共性问题 |  | 2017-09-09 | 有文档模板和附件共同上传情况下，点删除文档模板之后附件也随之删除 |  |  |  |  | 阮立峰
11 | 技术管理体系 | 技术培训（编制培训资料任务） | 2017-09-09 | 三级菜单“编制培训资料任务”名称不妥，应为“技术培训及效果评价” |  |  |  |  | 阮立峰
12 | 技术管理体系 | 技术培训（编制培训资料任务） | 2017-09-09 | 此流程发起人界面应添加上传附件按钮，且下一级处理人直接为资料员，不是项目总工 |  |  |  |  | 阮立峰
13 | 技术文件管理 | 外来文件 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
14 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
15 | 技术文件管理 | 文件借阅记录（文件借阅任务） | 2017-09-09 | 工程部长发送给资料员后，资料员界面应添加上传附件按钮，上传借阅人签字附件； |  |  |  |  | 阮立峰
16 | 技术文件管理 | 文件借阅记录（文件借阅任务） | 2017-09-09 | 资料员上传借阅记录给资料员后，资料员界面仍应添加上传按钮，方便上传归还人签字附件，且此步流程名称应该为文件归还记录；此界面中应删除发送给借阅人选项，流程到此步即可发送存档。 |  |  |  |  | 阮立峰
17 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准收集任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
18 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准查新任务） | 2017-09-09 | 资料员界面调用文档应为W030701 查新记录；经工程部长审核发给资料员后，资料员界面调用的文档应为（规范标准收集任务）所归档的文件；查新任务完成后形成文档的同时还应更新（规范标准收集任务）中所形成的存档文件，方便后续查新任务的调用。 |  |  |  |  | 阮立峰
19 | 技术文件管理 | 文件借阅记录（文件借阅任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
20 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准收集任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
21 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准查新任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
22 | 关键工序和特殊过程管理 | 关键工序 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
23 | 关键工序和特殊过程管理 | 特殊过程 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
24 | 关键工序和特殊过程管理 | 作业指导书 | 2017-09-09 | 作业指导书流程到总工后，总工应发至技术主管而不是资料员；发至技术主管后由技术主管下发签字形成附件上传再发给资料员。 |  |  |  |  | 阮立峰
25 | 施工测量 | 测量仪器管理 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
26 | 施工测量 |  | 2017-09-09 | 缺少工程交接桩工作流程 |  |  |  |  | 阮立峰
27 |  |  | 2017-09-09 | 项目经理平台页面无专项中心、模板发布、岗位任务清单、统计分析、系统管理等列表 |  |  |  |  | 代 酉
28 |  |  | 2017-09-09 | 系统无撤回任务功能，建议增加撤回任务操作指令 |  |  |  |  | 代 酉
29 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 工程部长发起流程，点击保存、上传，弹出新建下载界面 |  |  |  |  | 代 酉
30 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 上传附件编号是总数量编排 |  |  |  |  | 代 酉
31 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 正在编写任务，待处理任务栏不显示，工作任务栏各项任务后加个（数量）会不会好用一点 |  |  |  |  | 代 酉
32 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 所有流程管理人员都可以编辑附件及清单 |  |  |  |  | 代 酉
33 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 工程部长催办任务，项目总工不显示催办图示 |  |  |  |  | 代 酉
34 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 工程部长提交总控台账，项目总工办理任务台账丢失 |  |  |  |  | 代 酉
35 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 工程部长发起总控台账任务后，总工驳回，部长编辑已驳回任务无法修改附件 |  |  |  |  | 代 酉
36 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 查看流程轨迹处不明确哪位管理人员 |  |  |  |  | 代 酉
37 |  | 机械设备需求计划 | 2017-09-09 | 资料员无法按照程序图完成该项任务 |  |  |  |  | 代 酉
38 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 制定施组编制计划-无附件添加操作键 |  |  |  |  | 代 酉
39 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 制定施组编制计划，项目总工驳回，工程部长无法添加条目 |  |  |  |  | 代 酉
40 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 施组编制任务，工程部长上传后，项目总工复核看不到文档 |  |  |  |  | 代 酉
41 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 施组编制任务，项目总工上传后，项目经理审核看不到文档，不能将任务上传到公司相关领导 |  |  |  |  | 代 酉
42 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 施组检查流程，工程部长无法将检查记录及闭合资料发送给项目总工 |  |  |  |  | 代 酉
43 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 制定施工方案编制计划，无附件添加操作键 |  |  |  |  | 代 酉
44 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 制定施工方案编制计划，工程部长发起显示Ⅲ级施工方案是技术主管编写，总工审核显示工程部长编写 |  |  |  |  | 代 酉
45 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 制定施工方案编制计划，项目总工驳回，工程部长无法添加条目 |  |  |  |  | 代 酉
46 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 专项施工方案编制，工程部长提交方案，项目总工审核时文档丢失 |  |  |  |  | 代 酉
47 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 专项施工方案编制，项目总工审核后应向公司领导审批，选项栏里没有公司相关领导 |  |  |  |  | 代 酉
48 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | Ⅲ级施工方案，技术主管提交方案，工程部长复核看不到文档，工程部长提交，项目总工仍然看不到文档 |  |  |  |  | 代 酉
49 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | Ⅲ级施工方案，项目总工审核后不能进行下一步将任务递交工程部长 |  |  |  |  | 代 酉
50 |  | 高风险重点工程月报 | 2017-09-09 | 无相关文档可选用 |  |  |  |  | 代 酉

## 软件公司9.8及9.9回复
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 如：工程部长施工调查计划任务发至总工，总工驳回，工程部长修改后点保存，我的工作台界面仍提示有待办任务，但是点开后不显示任务流程（任务管理界面能找到此流程）。 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
2 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 任务流程被驳回后，“查看操作历史”操作查看不到被驳回的操作历史；同时也就看不到上一级驳回时所填写的意见。 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
3 | 前期策划 | 施工调查（施工调查执行任务） | 2017-09-08 | 资料员保存后未见到存档文档。 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
4 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 目前工作任务模块仍无统计功能 |  | / |  |  | 阮立峰
5 | 前期策划 | 工期管理（编制年度计划任务） | 2017-09-08 | 不能查看“年度计划清单”文档，显示乱码 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
6 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 限制发起者角色功能，例如编制年度施工计划应由工程部长发起，但现版本中任何角色账号均可发起。 |  | / |  |  | 阮立峰
7 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 上传附件中，界面虽提醒上传附件格式，但若上传其他格式系统不能警告或拒绝，导致下一级处理人看不到不符合格式要求的附件；使附件支持ZIP等压缩文件格式。 |  | 能够提醒或拒绝，但仍不支持ZIP |  |  | 阮立峰
8 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 建议需要上传附件处提醒上传何种内容的附件。 |  | / |  |  | 阮立峰
9 | 技术管理体系 | 体系建设（技术队伍体系工作任务） | 2017-09-08 | 资料员保存后未见到存档文档。 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
10 | 共性问题 |  | 2017-09-09 | 有文档模板和附件共同上传情况下，点删除文档模板之后附件也随之删除 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
11 | 技术管理体系 | 技术培训（编制培训资料任务） | 2017-09-09 | 三级菜单“编制培训资料任务”名称不妥，应为“技术培训及效果评价” |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
12 | 技术管理体系 | 技术培训（编制培训资料任务） | 2017-09-09 | 此流程发起人界面应添加上传附件按钮，且下一级处理人直接为资料员，不是项目总工 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
13 | 技术文件管理 | 外来文件 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
14 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
15 | 技术文件管理 | 文件借阅记录（文件借阅任务） | 2017-09-09 | 工程部长发送给资料员后，资料员界面应添加上传附件按钮，上传借阅人签字附件； |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
16 | 技术文件管理 | 文件借阅记录（文件借阅任务） | 2017-09-09 | 资料员上传借阅记录给资料员后，资料员界面仍应添加上传按钮，方便上传归还人签字附件，且此步流程名称应该为文件归还记录；此界面中应删除发送给借阅人选项，流程到此步即可发送存档。 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
17 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准收集任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
18 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准查新任务） | 2017-09-09 | 资料员界面调用文档应为W030701 查新记录；经工程部长审核发给资料员后，资料员界面调用的文档应为（规范标准收集任务）所归档的文件；查新任务完成后形成文档的同时还应更新（规范标准收集任务）中所形成的存档文件，方便后续查新任务的调用。 | 已解决 | 已解决 |  |  | 阮立峰
19 | 技术文件管理 | 文件借阅记录（文件借阅任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
20 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准收集任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
21 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准查新任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
22 | 关键工序和特殊过程管理 | 关键工序 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
23 | 关键工序和特殊过程管理 | 特殊过程 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
24 | 关键工序和特殊过程管理 | 作业指导书 | 2017-09-09 | 作业指导书流程到总工后，总工应发至技术主管而不是资料员；发至技术主管后由技术主管下发签字形成附件上传再发给资料员。 |  |  |  |  | 阮立峰
25 | 施工测量 | 测量仪器管理 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  | 已解决 |  |  | 阮立峰
26 | 施工测量 |  | 2017-09-09 | 缺少工程交接桩工作流程 |  | 倒数第二步缺失 |  |  | 阮立峰
27 |  |  | 2017-09-09 | 项目经理平台页面无专项中心、模板发布、岗位任务清单、统计分析、系统管理等列表 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
28 |  |  | 2017-09-09 | 系统无撤回任务功能，建议增加撤回任务操作指令 |  | / |  |  | 代 酉
29 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 工程部长发起流程，点击保存、上传，弹出新建下载界面 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
30 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 上传附件编号是总数量编排 |  | 不修复 |  |  | 代 酉
31 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 正在编写任务，待处理任务栏不显示，工作任务栏各项任务后加个（数量）会不会好用一点 |  | / |  |  | 代 酉
32 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 所有流程管理人员都可以编辑附件及清单 | 已解决 | / |  |  | 代 酉
33 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 工程部长催办任务，项目总工不显示催办图示 |  | 无法显示催办历史 |  |  | 代 酉
34 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 工程部长提交总控台账，项目总工办理任务台账丢失 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
35 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 工程部长发起总控台账任务后，总工驳回，部长编辑已驳回任务无法修改附件 | 已解决 | 已解决 |  |  | 代 酉
36 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 查看流程轨迹处不明确哪位管理人员 | 无法修改 | 已解决 |  |  | 代 酉
37 |  | 机械设备需求计划 | 2017-09-09 | 资料员无法按照程序图完成该项任务 | 无法修改 | 已解决 |  |  | 代 酉
38 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 制定施组编制计划被驳回后-无附件添加按钮，添加细目按钮不可用 | 已解决 | 已解决 |  |  | 代 酉
39 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 制定施组编制计划，项目总工驳回，工程部长无法添加条目 | 已解决 | 已解决 |  |  | 代 酉
40 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 施组编制任务，工程部长上传后，项目总工复核看不到文档 | 本地不存在 | 已解决 |  |  | 代 酉
41 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 施组编制任务，项目总工上传后，项目经理审核看不到文档，不能将任务上传到公司相关领导 | 待确认 | 已解决 |  |  | 代 酉
42 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 施组检查流程，工程部长无法将检查记录及闭合资料发送给项目总工 | 已解决 | 已解决 |  |  | 代 酉
43 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 制定施工方案编制计划，无附件添加操作键 | 已解决 | 已解决 |  |  | 代 酉
44 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 制定施工方案编制计划，工程部长发起显示Ⅲ级施工方案是技术主管编写，总工审核显示工程部长编写 | 待确认 | 已解决 |  |  | 代 酉
45 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 制定施工方案编制计划，1.第一次发起无文档编辑，2.项目总工驳回后无添加细目按钮，出现文档编辑 | 已解决 | 已解决 |  |  | 代 酉
46 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 专项施工方案编制，工程部长提交方案，项目总工审核时文档丢失 | 已解决 | 已解决 |  |  | 代 酉
47 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 专项施工方案编制，项目总工审核后应向公司领导审批，选项栏里没有公司相关领导 | 待确认 | 已解决 |  |  | 代 酉
48 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | Ⅲ级施工方案，技术主管提交方案，工程部长复核看不到文档，工程部长提交，项目总工仍然看不到文档 | 待确认 | 由44条造成 |  |  | 代 酉
49 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | Ⅲ级施工方案，项目总工审核后不能进行下一步将任务递交工程部长 | 待确认 | 工程部长审核无法递交项目总工，后续流程未测 |  |  | 代 酉
50 |  | 高风险重点工程月报 | 2017-09-09 | 无相关文档可选用 | 已解决 | 已解决 |  |  | 代 酉

## 问题跟踪列表9.10
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 施工测量 | 测量计算成果书 | 2017-09-10 | 配齐局指测量主管及代局指工程部长角色并能在下拉菜单中显示。 |  |  |  |  | 阮立峰
2 | 施工测量 | 施工放样管理 |  | 将“施工放样管理”改成“施工放样记录”，以便与流程名称一致；配齐测量主管角色并能在下拉菜单中显示。 |  |  |  |  | 阮立峰
3 | 施工测量 | 控制网复测 |  | 项目总工审核后直接发给技术主管，并不是局指测量主管。 |  |  |  |  | 阮立峰
4 | 施工测量 | 监控量测 |  | 配齐测量主管角色账号 |  |  |  |  | 阮立峰
5 | 设计文件管理 | 设计文件收文台账 |  | 资料员发送给资料员后，资料员界面不能进行下一步操作（即存档）。 |  |  |  |  | 阮立峰
6 | 设计文件管理 | 设计文件发文台账 |  | 工程部长安排文件发放，下一步流程应为资料员，不是工程部长。 |  |  |  |  | 阮立峰
7 | 设计文件管理 | 设计文件审核 |  | 建立设计文件审核人及复核人角色及账号 |  |  |  |  | 阮立峰
8 | 设计文件管理 | 设计变更 |  | 未见到存档文件 |  |  |  |  | 阮立峰
9 | 设计文件管理 | 设计变更签认 |  | 未见到存档文件 |  |  |  |  | 阮立峰
10 | 共性问题 |  | 2017.9.10 | 流程驳回，修改文档时，点击删除单项文档，所有文档消失，点击增加项，所有文档出现，本项问题编辑时会出现重复文档 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
11 | 共性问题 |  | 2017.9.10 | 流程发起人在上传下一步流程后，未驳回情况下不能检查文档、附件等详细资料，即使出错也不知道（盲区） |  | / |  |  | 代 酉
12 | 共性问题 | 工序（安全）技术交底编制计划 | 2017.9.10 | 若工程部长出现整改资料下发错误，在无法撤回，无法驳回的情况只能下一步操作，直到存档（如何处置） |  | / |  |  | 代 酉
14 |  | 工序（安全）技术交底编制计划 | 2017.9.10 | 工程部长第二次发起流程，技术交底细目丢失；技术交底细目丢失 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
15 |  | 工序（安全）技术交底编制计划 | 2017.9.10 | 技术员无法添加附件，在模板不全的情况下无法进行交底编制工作 |  | / |  |  | 代 酉
16 |  | 工序（安全）技术交底编制计划 | 2017.9.10 | 技术员上传技术交底，提交流程后，技术主管系统相关文档丢失，技术主管提交流程，工程部长仍然找不到相关文档 |  | / |  |  | 代 酉
17 |  | 工序（安全）技术交底编制计划 | 2017.9.10 | 工序（安全）技术交底检查项目，工程部长无法添加《现场检查记录》附件（不传附件，签字怎么弄） |  | 已解决 |  |  | 代 酉
18 |  | 施工工序台账 | 2017.9.10 | 技术主管驳回后，技术员二次上传，技术主管办理流程时部分文档丢失，资料员办理流程同样部分文档丢失 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
19 |  | 技术通知单及整改记录 | 2017.9.10 | 工程部长驳回后，技术主管二次上传，工程部长办理流程时部分文档丢失，资料员办理流程同样部分文档丢失 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
20 |  | 施工旁站 | 2017.9.10 | 缺少流程发起人，无法检测其他问题 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
22 |  | 六项制度检查 | 2017.9.10 | 工程部长二次上传，项目总工办理流程时部分文档丢失，项目经理办理流程部分文档丢失，资料员办理流程同样部分文档丢失 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
23 |  | 六项制度检查 | 2017.9.10 | 资料员存档后，工作台存档数量出现错误，将已修改删除的文档也存档 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
24 |  | 危险源管理资料 | 2017.9.10 | 工程部长发起任务，文档中危险源辨识清单及危险源控制方案及措施无法添加上传 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
25 |  | 危险源管理资料 | 2017.9.10 | 若工程部长出现整改资料下发错误，在无法撤回，无法驳回的情况只能下一步操作，直到存档（如何处置） |  | / |  |  | 代 酉
26 |  | 试验资料归集 | 2017.9.10 | 技术主管发起任务，文档中归集资料无法添加上传 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
27 |  | 试验资料归集 | 2017.9.10 | 若技术主管出现整改资料下发错误，在无法撤回，无法驳回的情况只能下一步操作，直到存档（如何处置） |  | / |  |  | 代 酉
28 |  | 检验批工作 | 2017.9.10 | 技术主管驳回，技术员文档丢失 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
29 |  | 检验批工作 | 2017.9.10 | 技术主管驳回后，技术员二次上传，技术主管办理流程时文档加载数量错误（比技术员上传多了两个)，下一步流程错误，应该发送给工程部长复核（现在情况，直接发送项目总工） |  | 技术员驳回后上传，无法上传给技术主管 |  |  | 代 酉
30 |  | 工程数量总控台账 | 2017.9.10 | 工程部长驳回后，技术主管编辑，文档删除与添加出现重复删除与重复添加问题 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
31 |  | 工程数量总控台账 | 2017.9.10 | 技术主管编辑、二次上传，之后所有流程系统不显示文档，归档后，工作台里文档数量与上传数量不符（多了修改之前错误文档） |  | 已解决 |  |  | 代 酉
32 |  | 实耗工程数量管理台账 | 2017.9.10 | 工程部长驳回后，技术主管编辑，文档删除与添加出现重复删除与重复添加问题 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
33 |  | 实耗工程数量管理台账 | 2017.9.10 | 技术主管编辑、二次上传，之后所有流程系统显示文档数量错误，归档后，工作台里文档数量与上传数量不符（多了修改之前错误文档） |  | 已解决 |  |  | 代 酉
34 |  | 收方管理 | 2017.9.10 | 编制收方记录流程，技术员无法上传收方台账及收方记录文档 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
35 | 共性问题 | 收方管理 | 2017.9.10 | 所有流程进行中，当前审核人审核上传后，工作页面无数据。例:收方管理流程中，技术员发起任务，技术主管复核提交之后，技术主管系统-任务管理-收方管理-无数据；同理，工程部长审核后，收方管理页面无数据。 |  | 已解决 |  |  | 代 酉
36 |  | 收方管理 | 2017.9.10 | 工程部长审核后，技术员更新工程数量总控台账，无该内容文档（文档添加仍然是收方台账及记录），需从过程管理-工程数量总控调取已归档文件进行覆盖保存 |  |  |  |  | 代 酉

## 问题跟踪列表9.11
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 |  | 施组管理 | 2017.9.11 | 施组编制时，工程部长发起流程，无相关word文档 | 已解决 |  |  |  | 张波
2 |  | 方案编制 | 2017.9.11 | ⅠⅡ级方案编制时，工程部长发起流程，无相关word文档 | 已解决 |  |  |  | 张波
3 |  | 施工影像资料管理 | 2017.9.11 | 若技术员出现影像资料上传错误，在无法撤回，无法驳回的情况只能下一步操作，直到存档（如何处置） | / |  |  |  | 代酉
4 |  | 施工影像资料管理 | 2017.9.11 | 添加附件处增加压缩文件格式可否？例：施工影像资料中原地貌每隔20m有1-3张照片，一个工程项目可能有很多原地面照片，这种情况下逐张上传，容易出现漏传或者重复上传 | 已解决 |  |  |  | 代酉
5 |  | 工序技术总结 | 2017.9.11 | 工程部长驳回后，技术主管编辑，文档删除与添加出现重复删除与重复添加问题、附件丢失 | 已解决 |  |  |  | 代酉
6 |  | 工序技术总结 | 2017.9.11 | 技术主管编辑、二次上传，之后所有流程系统显示文档数量错误，归档后，工作台里文档数量与上传数量不符（多了修改之前错误文档） | 已解决 |  |  |  | 代酉
7 |  | 施工技术总结 | 2017.9.11 | 工程部长是发起流程管理人，下一步应上传给项目总工审核，初次发起任务系统显示只能发送给工程部长，被驳回后方可上传项目总工 | 已解决 |  |  |  | 代酉
8 |  | 施工技术总结 | 2017.9.11 | 项目总工驳回后，工程部长编辑，文档删除与添加出现重复删除与重复添加问题、附件丢失 | 已解决 |  |  |  | 代酉
9 |  | 施工技术总结 | 2017.9.11 | 工程部长编辑、二次上传，之后所有流程系统显示文档数量错误，归档后，工作台里文档数量与上传数量不符（多了修改之前错误文档） | 已解决 |  |  |  | 代酉
10 |  | 科研及工法立项管理 | 2017.9.11 | 总工下发给资料员后，若发现问题，无法撤回任务，不能进行修改编辑 | / |  |  |  | 代酉
11 |  | 科研及工法立项管理 | 2017.9.11 | 资料员存档时，有权限修改总工下发的流程，是否合理 | / |  |  |  | 代酉
12 |  | 科研及工法立项管理 | 2017.9.11 | 资料员存档后，工作台四新研究与应用清单-科研有数据，下一级清单无数据显示 | 三级目录无内容，二级目录显示全部内容 |  |  |  | 代酉
13 |  | 科研（工法）过程资料收集 | 2017.9.11 | 资料员、技术员、技术主管、工程部长、项目总工、项目经理都可以发起流程，请选择资料员处误发其他人员时，无法撤回 | / |  |  |  | 代酉
14 | 共性问题（疑） | 科研（工法）过程资料收集 | 2017.9.11 | 工程部长发起科研及工法过程资料收集流程后，下一步操作人：资料员，流程状态：待审核，这类流程状态是否妥当 |  |  |  |  | 代酉
15 | 流程问题 | 科研（工法）过程资料收集 | 2017.9.11 | 资料员归档操作时，无研究小组人员可选，无法归档，无法进行下一步操作 | 已解决 |  |  |  | 代酉
16 |  | 专利工作 | 2017.9.11 | 发起人发起流程时，文档中授权书无法上传 | 无问题 |  |  |  | 代酉
17 |  | 专利工作 | 2017.9.11 | 项目总工驳回后，工程部长编辑，文档删除与添加出现重复删除与重复添加问题 | 已解决 |  |  |  | 代酉
18 | 流程问题 | 专利工作 | 2017.9.11 | 项目总工复核时，请选择专利申请人无数据，无法进行下一步流程 | 已解决 |  |  |  | 代酉
19 | 流程问题 | QC小组 | 2017.9.11 | 项目总工发起流程，请选择质量小组主要成员无数据，无法进行下一步流程 | 已解决 |  |  |  | 代酉
20 |  | 施工日志管理 | 2017.9.11 | 技术主管驳回后，技术员编辑，文档删除与添加出现重复删除与重复添加问题 | 已解决 |  |  |  | 代酉
21 |  | 施工日志管理 | 2017.9.11 | 资料员存档后，工作台存档数量出现错误，将已修改删除的文档也存档（多出来的文档） | 已解决 |  |  |  | 代酉
22 |  | 施工日志定期检查 | 2017.9.11 | 项目总工发起流程，无相关文档可添加，技术员同样无文档可添加 | 项目总工发起任务应调取上一个流程存档文件 |  |  |  | 代酉
23 |  | 管控检查 | 2017.9.11 | 工作台存档分三个项目检查（股份公司、局、公司），工程部长添加文档只有公司检查 |  |  |  |  | 代酉
24 |  | 管控检查 | 2017.9.11 | 工程部长在进行编制整改回复记录时，无法删除错误文档，提交后各流程系统文档无显示 | 已解决 |  |  |  | 代酉
25 |  | 管控检查 | 2017.9.11 | 工程部长添加文档，编辑时出现乱码 | 已解决 |  |  |  | 代酉
26 |  | 管控检查 | 2017.9.11 | 流程走到资料员存档，点击操作历史时，加载不出数据一直显示数据加载中 | 已解决 |  |  |  | 代酉
27 |  | 竣工资料编制计划 | 2017.9.11 | 工程部长发起流程无文档可添加 | / |  |  |  | 代酉
28 |  | 竣工资料文件 | 2017.9.11 | 技术员发起流程无文档可添加 | / |  |  |  | 代酉
29 | 程序丢失 | 首件工程技术资料 | 2017.9.11 | 在工作台-过程管理清单可以找到首件，任务管理中没有首件工程，无法发起流程 | / |  |  |  | 代酉

## 其他问题
序号 | 问题描述
1 | 控制流程发起人的权限，即只有流程发起人才能发起流程，其他任何人都无此权限
2 | 每一个流程的每一步发送后都应添加撤回按钮，防止操作失误流程无法更改。
3 | 明确上传附件按钮的使用者，同时控制其他人修改发起人所传附件的权利，方便文件的追溯和追责。
4 | 竣工量测里添加高程量测模板
5 | 建议补充放样图解模板或删除添加模板按钮
6 | 建议补充监控量测模板或删除添加模板按钮
7 | 优化选择模板选项，把当前流程步骤不需要的模板删除使其不显示在下拉菜单里。
8 | 找一个项目把所有人员全部配齐，同时流程选择中下拉人员全部配齐。
9 | 竣工资料的自动推送
10 | 工作任务的统计功能

## 人员角色表
系统权限人员统计表
序号 | 职位 | 对应人员姓名（一个人即可） | 备注
1 | 工程部长
2 | 项目总工
3 | 项目经理
4 | 资料员
5 | 技术员
6 | 技术主管
7 | 公司技术部门负责人 |  | 高风险重难点、施组管理、ⅠⅡ级施工方案
8 | 测量主管 |  | 工程交接桩、测量计算成果书、施工放样（高程测量）记录、放样图解、控制网复测、竣工测量
9 | 代局指测量主管 |  | 测量计算成果书
10 | 代局指工程部长 |  | 测量计算成果书
11 | 代局指项目总工 |  | 测量计算成果书
12 | 监控量测负责人 |  | 监控量测
13 | 审核人 |  | 设计文件审核
14 | 复核人
15 | 专职安全员 |  | 工序（安全）技术交底
16 | 旁站值班人员 |  | 施工旁站工作
17 | 旁站安排人
18 | 旁站管理工作负责人
19 | 授课人 |  | 技术培训工作
20 | 移交人 |  | 技术工作交接
21 | 接交人
22 | 拟稿人 |  | 内部文件管理
23 | 研究小组 |  | 科研（工法）
24 | 专利申请人 |  | 专利工作
25 | QC小组主要成员 |  | QC小组活动