## 导出摘要
此文稿由 Numbers 导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在分开的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不尽相同。
Numbers 工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
问题跟踪列表8.26
| 表格 1 | 问题跟踪列表8.26
问题跟踪列表8.27
| 表格 1 | 问题跟踪列表8.27

## 问题跟踪列表8.26
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 驳回模块 | 驳回模块 | 2017-08-20 | 1、模块驳回，发起时带的文档丢失 |  |  | 4-系统缺陷 | Close | 刘晓辉 | 周刚
2 | 驳回模块 | 驳回模块 | 2017-08-20 | “驳回”按钮点一下，提示是否驳回，取消后再点没有反应，“提交”按钮也是如此，必须刷新页面才行 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
3 | 驳回模块 | 驳回模块 | 2017-08-20 | 被驳回的流程，不选处理人可以直接提交，没有校验 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
4 | 施工调查执行任务 | 施工调查执行任务 | 2017-08-20 | 流程图需要重新画，实际和流程图对不上 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
5 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 发起需要上传附件，实际缺失上传附件功能 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
6 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 直接提交流程，还提示“备注不能为空” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
7 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 流程图返回不能用 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
8 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 发起选择“工程部长”，不是“项目总工” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
9 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 缺少“技术管理交底分类”，（公司、业主监理单位、设计单位） |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
10 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 最后一步选择文档失败 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
11 | 项目管理策划书 | 项目管理策划书 | 2017-08-20 | 新增申请，请选择“资料员”，不是“项目总工” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
12 | 所有流程 | 所有流程 | 2017-08-20 | 页面下面展示“处理记录”，如果驳回、审核、复核。。。 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
13 | 工期管理 | 年度、季度、月度、周计划任务 | 2017-08-20 | 资料员时少了一个在线在线编辑，选择文档按钮 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
14 | 工期管理 | 年度、季度、月度、周计划任务 | 2017-08-20 | 编辑清单，反复发起任务编辑同一个清单 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
15 | 体系建设 | 制定技术管理制度任务 | 2017-08-20 | 选择不到文档，新增后提交流程不成功 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
16 | 体系建设 | 技术队伍工作体系任务 | 2017-08-20 | 选择不到文档，新增后提交流程不成功 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
17 | 制定技术培训 | 制定技术培训 | 2017-08-20 | 编制培训资料任务，新增请选择应该是“资料员”，现在是“项目总工” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
18 | 制定技术培训 | 制定技术培训 | 2017-08-20 | 新增发起时，应该有上传功能，现在页面没有 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
19 | 技术工作交接 | 技术工作交接 | 2017-08-20 | 去掉“请选择项目参与人”，移交人为操作者本人，接交人可选择，新增发送到“接交人”，流程审批完成，移交人待办有接交人处理，接交人可查看移交人已归卷流程 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
20 | 技术工作交接 | 技术工作交接 | 2017-08-20 | 接交人在流程中不应该再能编辑 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
21 | 开复工流程 | 工作台 | 2017-08-20 | 工作台树在ie中显示不全 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 汪家刚
22 | 技术文件管理 | 外来文件管理 | 2017-08-26 | 总工账号里不应该选择项目总工，应该为工程部长 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 外来文件管理 | 2017-08-26 | 没有发给下一步的操作按钮
23 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-08-26 | 选择工程部长里面人员选择有两项（技术员和工程部长） |  |  |  |  | 张波
24 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-08-26 | 选择相关文档里显示的应该是文件文档，而不应该是文件清单 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-08-26 | 内部文件发到工程部长时，工程部长无法发给总工审核 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 其下子菜单 | 2017-08-26 | 其下子菜单顺序不对，应该是（外来文件、内部文件、文件借阅记录、文件发放记录、规范（图集）标准台账） |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 文件借阅记录 | 2017-08-26 | 不应该选择工程部长和技术员，应该是资料员 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 文件借阅记录 | 2017-08-26 | 无借阅文件登记表按钮
| 技术文件管理 | 文件发放记录 | 2017-08-26 | 不应该选择工程部长技术员，应该是资料员 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 文件发放记录 | 2017-08-26 | 没有发给下一步的操作按钮 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 文件发放记录 | 2017-08-26 | 无借阅文件登记表按钮
| 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 技术主管发起时选择工程部长里面人员选择不应该有两项（技术员和工程部长） |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 工程部长操作时，应该发给项目总工，不是资料员 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 工程部长驳回给技术主管，技术主管里没有文件 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 技术主管再次上传文档，点保存时，找不到提交按钮 |  |  |  |  | 张波
25 | 施工调查 | 施工调查执行任务 | 2017-08-26 | 将保存后待提交项目排在最前面（最新处理的放最前面） |  |  |  |  | 张波
26 | 施工调查 | 施工调查执行任务 | 2017-08-26 | 操作栏里面只有办理、查看按钮，缺少删除按钮 |  |  |  |  | 张波
27 | 施工调查 | 施工调查执行任务 | 2017-08-26 | 流程图在系统里tab页，并添加返回按钮 |  |  |  |  | 张波
旁站值班人员、旁站安排人、设计文件审核人和设计文件复核人、无监控量测负责人、研究小组、专利申请人、质量小组最要成员

## 问题跟踪列表8.27
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 下一级驳回后，上一级处理人可以不用选择下一级处理人就能直接发送 |  |  |  | 已解决
2 | 物资机械计划管理 | 物资总控台账 | 2017-08-27 | 操作历史中，最后一级的结束时间出现defined。 |  |  |  | 已解决
3 | 物资机械计划管理 | 物资总控台账 | 2017-08-27 | 资料员归档后，点击查看归档附件出现网页不可显示界面。 | 兼容模式不可以 |  |  | 已解决
4 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 操作历史及流程轨迹图不显示 |  |  |  | 已解决
5 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 操作历史中，下一级驳回后上一级看不到操作历史 |  |  |  | 已解决
6 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 操作历史中不显示发起人的操作历史 |  |  |  | 已解决
7 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 系统文档编号和表格编号可编辑，应改为不可编辑 |  |  |  | 已解决
8 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 施组的计划完成时间可以选择今日之前的日期，应为不能选择 |  |  |  | 已解决
9 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 监理、业主、子公司、公司等发起人如果未填写，则在下一级审核人界面显示class=dfinput |  |  |  | 已解决 |  | 刘晓辉
10 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 界面中任一地方按Backspace键页面均自动返回
11 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 建议将施组计划生成文档留存
12 | 施组方案 | 施组管理（施组编制任务） | 2017-08-27 | 工程部长在施组编制中缺少上传施组按钮；且下一级发送人不是经理，应为总工 |  |  | 待核实
13 | 施组方案 | 施组管理（编制并分发检查记录） | 2017-08-27 | 总工审核完成施组检查记录之后无下一级发送者选择 |  |  |  | 已解决
14 | 竣工资料管理 | 竣工资料编制计划 | 2017-08-27 | 工程部长发起时，应该选择发给项目总工，不应该是工程部长 |  |  |  | 已解决
15 | 竣工资料管理 | 竣工资料文件 | 2017-08-27 | 工程部长驳回时，没有驳回意见 |  |  |  | 已解决
16 | 竣工资料管理 | 竣工资料文件 | 2017-08-27 | 技术员处理工程部驳回的文件时，再保存发送，工程部长收不到待处理文件 |  |  |  | 已解决
17 | 管控检查 | 管控检查 | 2017-08-27 | 输入检查资料及回复记录合为一步 |  |  |  | 已解决 |  |  | 流程图是两步
18 | 管控检查 | 管控检查 | 2017-08-27 | 无驳回意见 |  |  |  | 已解决
19 | 施工日志 | 施工日志任务 | 2017-08-27 | 技术员发给技术主管时，技术主管收不到文件 |  |  |  | 已解决 |  |  | admin发起流程用jszg的工号可以查看到待办，有选择的文件
20 | 施工日志 | 施工日志定期检查 | 2017-08-27 | 资料员应该发送给项目总工，不应该是技术员 |  |  |  | 已解决
21 | 四新研究应用 | QC小组活动管理 | 2017-08-27 | 无法选择质量小组最要成员
22 | 四新研究应用 | QC活动实施及总结 | 2017-08-27 | 总工操作时，无法选择质量小组主要成员
23 | 四新研究应用 | 专利 | 2017-08-27 | 总工操作时，无法选择质量小组主要成员专利申请人
24 | 四新研究应用 | 科研工法过程资料整理 | 2017-08-27 | 资料员操作时，无法选择研究小组
25 | 施组方案 | 特级（I级、II级）施工方案（方案编制任务） |  | 方案编制任务中，发起人的下一级不是公司技术部门负责人，应为项目总工；且无方案上传按钮
27 | 施组方案 | III级施工方案（方案编制任务） |  | 界面中无发起流程按钮 |  |  |  | 本来就没有
29 | 施组方案 | III级施工方案（方案编制任务） |  | 点击选择相关文档进行编辑后，无下拉选项（即无模板）
30 | 施组方案 | 专项方案管理（高风险重点工程施工月报） |  | 界面中无发起流程按钮 |  |  |  | 已解决
33 | 施工测量 | 工程交接桩 |  | 缺少工程交接桩流程 |  |  |  | 已解决
34 | 施工测量 | 放样图解管理 |  | 点击选择相关文档进行编辑后，无下拉选项（即无模板） |  |  |  | 已解决 |  |  | 本来就没有模板，该流程选择上传附件
35 | 施工测量 | 控制网复测 |  | 总工审核界面，选择发送人员不是下拉模式； |  |  |  | 这个就是复选框，是会签，选择多个人
36 | 施工测量 | 监控量测 |  | 无监控量测负责人角色
37 | 施工测量 | 监控量测 |  | 点击选择相关文档进行编辑后，无下拉选项（即无模板） |  |  |  | 已解决 |  | 改流程没有模板
38 | 设计文件管理 | 设计文件发放台账 |  | 发起人所选择的发放对象应为资料员 |  |  |  | 已解决 |  | 设计文件收文台账是资料员发起就结束了，发放台账是资料员发起下一步到工程部长
39 | 设计文件管理 | 设计文件审核 |  | 设计文件审核中，工程部长界面应为选择项目总工非选择复核人；下拉菜单中无人员 |  |  |  | 已解决 |  |  | 按照流程是有审核人、复核人角色的
40 | 设计文件管理 | 设计文件审核 |  | 无设计文件审核人和设计文件复核人角色 | [6 empty] | 角色问题
41 | 设计文件管理 | 设计变更 |  | 无设计变更签认流程 |  |  |  | 已解决
42 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底计划任务） |  | 无文档编号及表格编号；计划完成时间不应设置为可设置今日之前的日期 |  |  |  | 已解决
43 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底计划任务） |  | 工程部长界面若备注栏不填写，则下一级总工审核界面被出栏出现class="dfinput"字样 |  |  | 已解决 | 已解决 |  | 刘晓辉
44 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底计划任务） |  | 建议将安全技术交底计划生成文档留存
46 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底执行任务） |  | 技术员执行任务界面无点击选择相关文档进行编辑按钮 |  |  |  | 已解决
47 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底检查记录） |  | 工程部长形成检查记录界面多了一个计划开始时间； |  |  |  | 已解决
48 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底检查记录） |  | 技术主管界面不应发送给技术员，应发送给资料员 |  |  |  | 已解决
49 | 过程管理资料 | 技术主管工作台 |  | 其下子菜单顺序不对
50 | 过程管理资料 | 施工技术总结管理 |  | 技术主管操作时，应该发给给工程部长，不应该是项目总工 |  |  | 已解决 | 已解决
51 | 过程管理资料 | 收方管理 |  | 技术员编制收方记录后应该发给技术主管复核 |  |  | 已解决 | 已解决
42 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底计划任务） |  | 无文档编号及表格编号；计划完成时间不应设置为可设置今日之前的日期 |  |  |  | 已解决
43 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底计划任务） |  | 工程部长界面若备注栏不填写，则下一级总工审核界面被出栏出现class="dfinput"字样 |  |  | 已解决 | 已解决 |  | 刘晓辉
44 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底计划任务） |  | 建议将工序技术交底计划生成文档留存
46 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底执行任务） |  | 技术员执行任务界面无点击选择相关文档进行编辑按钮 |  |  |  | 已解决
47 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底检查记录） |  | 工程部长形成检查记录界面多了一个计划开始时间； |  |  |  | 已解决
48 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底检查记录） |  | 技术主管界面不应发送给技术员，应发送给资料员 |  |  |  | 已解决
58 | 过程资料管理 | 施工工序台账 |  | 发起人技术主管下一级复核人为工程部长，非技术主管 |  |  |  | 已解决 |  |  | 按照流程图下一级复核人是技术主管
58 | 过程资料管理 | 施工工序台账 |  | 建议增加更多的模块，现只有混凝土工程及路面工程模块
59 | 共性问题 |  |  | 文档在资料员处归档后增加文档及附件的下载按钮，下载查看
60 | 过程资料管理 | 技术通知单 |  | 工程部长界面应发送给总工，非项目经理 |  |  |  | 已解决
61 | 过程资料管理 | 施工旁站 |  | 缺少旁站值班人员、旁站安排人角色
62 | 过程资料管理 | 检验批工作任务 |  | 技术员操作时应发送给技术主管，而不是工程部长 |  |  |  | 已解决
63 | 过程资料管理 | 试验资料归集 |  | 无试验资料模板可选 |  |  |  | 已解决 |  |  | 无流程模板
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197