## 导出摘要
此文稿由 Numbers 导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在分开的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不尽相同。
Numbers 工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
问题跟踪列表8.26
| 表格 1 | 问题跟踪列表8.26
问题跟踪列表8.27
| 表格 1 | 问题跟踪列表8.27
问题跟踪列表9.8、9.9
| 表格 1 | 问题跟踪列表9.8、9.9

## 问题跟踪列表8.26
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 驳回模块 | 驳回模块 | 2017-08-20 | 1、模块驳回，发起时带的文档丢失 |  |  | 4-系统缺陷 | Close | 刘晓辉 | 周刚
2 | 驳回模块 | 驳回模块 | 2017-08-20 | “驳回”按钮点一下，提示是否驳回，取消后再点没有反应，“提交”按钮也是如此，必须刷新页面才行 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
3 | 驳回模块 | 驳回模块 | 2017-08-20 | 被驳回的流程，不选处理人可以直接提交，没有校验 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
4 | 施工调查执行任务 | 施工调查执行任务 | 2017-08-20 | 流程图需要重新画，实际和流程图对不上 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
5 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 发起需要上传附件，实际缺失上传附件功能 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
6 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 直接提交流程，还提示“备注不能为空” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
7 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 流程图返回不能用 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
8 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 发起选择“工程部长”，不是“项目总工” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
9 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 缺少“技术管理交底分类”，（公司、业主监理单位、设计单位） |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
10 | 技术管理交底任务 | 技术管理交底任务 | 2017-08-20 | 最后一步选择文档失败 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
11 | 项目管理策划书 | 项目管理策划书 | 2017-08-20 | 新增申请，请选择“资料员”，不是“项目总工” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
12 | 所有流程 | 所有流程 | 2017-08-20 | 页面下面展示“处理记录”，如果驳回、审核、复核。。。 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
13 | 工期管理 | 年度、季度、月度、周计划任务 | 2017-08-20 | 资料员时少了一个在线在线编辑，选择文档按钮 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
14 | 工期管理 | 年度、季度、月度、周计划任务 | 2017-08-20 | 编辑清单，反复发起任务编辑同一个清单 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
15 | 体系建设 | 制定技术管理制度任务 | 2017-08-20 | 选择不到文档，新增后提交流程不成功 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
16 | 体系建设 | 技术队伍工作体系任务 | 2017-08-20 | 选择不到文档，新增后提交流程不成功 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
17 | 制定技术培训 | 制定技术培训 | 2017-08-20 | 编制培训资料任务，新增请选择应该是“资料员”，现在是“项目总工” |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
18 | 制定技术培训 | 制定技术培训 | 2017-08-20 | 新增发起时，应该有上传功能，现在页面没有 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
19 | 技术工作交接 | 技术工作交接 | 2017-08-20 | 去掉“请选择项目参与人”，移交人为操作者本人，接交人可选择，新增发送到“接交人”，流程审批完成，移交人待办有接交人处理，接交人可查看移交人已归卷流程 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 周刚
20 | 技术工作交接 | 技术工作交接 | 2017-08-20 | 接交人在流程中不应该再能编辑 |  |  |  | 解决 | 刘晓辉 | 周刚
21 | 开复工流程 | 工作台 | 2017-08-20 | 工作台树在ie中显示不全 |  |  |  |  | 刘晓辉 | 汪家刚
22 | 技术文件管理 | 外来文件管理 | 2017-08-26 | 总工账号里不应该选择项目总工，应该为工程部长 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 外来文件管理 | 2017-08-26 | 没有发给下一步的操作按钮
23 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-08-26 | 选择工程部长里面人员选择有两项（技术员和工程部长） |  |  |  |  | 张波
24 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-08-26 | 选择相关文档里显示的应该是文件文档，而不应该是文件清单 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-08-26 | 内部文件发到工程部长时，工程部长无法发给总工审核 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 其下子菜单 | 2017-08-26 | 其下子菜单顺序不对，应该是（外来文件、内部文件、文件借阅记录、文件发放记录、规范（图集）标准台账） |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 文件借阅记录 | 2017-08-26 | 不应该选择工程部长和技术员，应该是资料员 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 文件借阅记录 | 2017-08-26 | 无借阅文件登记表按钮
| 技术文件管理 | 文件发放记录 | 2017-08-26 | 不应该选择工程部长技术员，应该是资料员 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 文件发放记录 | 2017-08-26 | 没有发给下一步的操作按钮 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 文件发放记录 | 2017-08-26 | 无借阅文件登记表按钮
| 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 技术主管发起时选择工程部长里面人员选择不应该有两项（技术员和工程部长） |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 工程部长操作时，应该发给项目总工，不是资料员 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 工程部长驳回给技术主管，技术主管里没有文件 |  |  |  |  | 张波
| 技术文件管理 | 规范编制查新任务 | 2017-08-26 | 技术主管再次上传文档，点保存时，找不到提交按钮 |  |  |  |  | 张波
25 | 施工调查 | 施工调查执行任务 | 2017-08-26 | 将保存后待提交项目排在最前面（最新处理的放最前面） |  |  |  |  | 张波
26 | 施工调查 | 施工调查执行任务 | 2017-08-26 | 操作栏里面只有办理、查看按钮，缺少删除按钮 |  |  |  |  | 张波
27 | 施工调查 | 施工调查执行任务 | 2017-08-26 | 流程图在系统里tab页，并添加返回按钮 |  |  |  |  | 张波

## 问题跟踪列表8.27
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 下一级驳回后，上一级处理人可以不用选择下一级处理人就能直接发送 |  |  |  | 已解决
2 | 物资机械计划管理 | 物资总控台账 | 2017-08-27 | 操作历史中，最后一级的结束时间出现defined。
3 | 物资机械计划管理 | 物资总控台账 | 2017-08-27 | 资料员归档后，点击查看归档附件出现网页不可显示界面。
4 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 操作历史及流程轨迹图不显示
5 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 操作历史中，下一级驳回后上一级看不到操作历史
6 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 操作历史中不显示发起人的操作历史
7 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 系统文档编号和表格编号可编辑，应改为不可编辑
8 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 施组的计划完成时间可以选择今日之前的日期，应为不能选择
9 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 监理、业主、子公司、公司等发起人如果未填写，则在下一级审核人界面显示class=dfinput
10 | 共性问题 |  | 2017-08-27 | 界面中任一地方按Backspace键页面均自动返回
11 | 施组方案 | 施组管理（制定施组计划） | 2017-08-27 | 建议将施组计划生成文档留存
12 | 施组方案 | 施组管理（施组编制任务） | 2017-08-27 | 工程部长在施组编制中缺少上传施组按钮；且下一级发送人不是经理，应为总工
13 | 施组方案 | 施组管理（编制并分发检查记录） | 2017-08-27 | 总工审核完成施组检查记录之后无下一级发送者选择
14 | 竣工资料管理 | 竣工资料编制计划 | 2017-08-27 | 工程部长发起时，应该选择发给项目总工，不应该是工程部长 |  |  |  | 已解决
15 | 竣工资料管理 | 竣工资料文件 | 2017-08-27 | 工程部长驳回时，没有驳回意见 |  |  |  | 已解决
16 | 竣工资料管理 | 竣工资料文件 | 2017-08-27 | 技术员处理工程部驳回的文件时，再保存发送，工程部长收不到待处理文件 |  |  |  | 已解决
17 | 管控检查 | 管控检查 | 2017-08-27 | 输入检查资料及回复记录合为一步 |  |  |  | 已解决 |  |  | 流程图是两步
18 | 管控检查 | 管控检查 | 2017-08-27 | 无驳回意见 |  |  |  | 已解决
19 | 施工日志 | 施工日志任务 | 2017-08-27 | 技术员发给技术主管时，技术主管收不到文件 |  |  |  | 已解决 |  |  | admin发起流程用jszg的工号可以查看到待办，有选择的文件
20 | 施工日志 | 施工日志定期检查 | 2017-08-27 | 资料员应该发送给项目总工，不应该是技术员 |  |  |  | 已解决
21 | 四新研究应用 | QC小组活动管理 | 2017-08-27 | 无法选择质量小组最要成员
22 | 四新研究应用 | QC活动实施及总结 | 2017-08-27 | 总工操作时，无法选择质量小组主要成员
23 | 四新研究应用 | 专利 | 2017-08-27 | 总工操作时，无法选择质量小组主要成员专利申请人
24 | 四新研究应用 | 科研工法过程资料整理 | 2017-08-27 | 资料员操作时，无法选择研究小组
25 | 施组方案 | 特级（I级、II级）施工方案（方案编制任务） |  | 方案编制任务中，发起人的下一级不是公司技术部门负责人，应为项目总工；且无方案上传按钮
27 | 施组方案 | III级施工方案（方案编制任务） |  | 界面中无发起流程按钮
29 | 施组方案 | III级施工方案（方案编制任务） |  | 点击选择相关文档进行编辑后，无下拉选项（即无模板）
30 | 施组方案 | 专项方案管理（高风险重点工程施工月报） |  | 界面中无发起流程按钮
33 | 施工测量 | 工程交接桩 |  | 缺少工程交接桩流程
34 | 施工测量 | 放样图解管理 |  | 点击选择相关文档进行编辑后，无下拉选项（即无模板）
35 | 施工测量 | 控制网复测 |  | 总工审核界面，选择发送人员不是下拉模式；
36 | 施工测量 | 监控量测 |  | 无监控量测负责人角色
37 | 施工测量 | 监控量测 |  | 点击选择相关文档进行编辑后，无下拉选项（即无模板）
38 | 设计文件管理 | 设计文件发放台账 |  | 发起人所选择的发放对象应为资料员
39 | 设计文件管理 | 设计文件审核 |  | 设计文件审核中，工程部长界面应为选择项目总工非选择复核人；下拉菜单中无人员
40 | 设计文件管理 | 设计文件审核 |  | 无设计文件审核人和设计文件复核人角色
41 | 设计文件管理 | 设计变更 |  | 无设计变更签认流程
42 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底计划任务） |  | 无文档编号及表格编号；计划完成时间不应设置为可设置今日之前的日期
43 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底计划任务） |  | 工程部长界面若备注栏不填写，则下一级总工审核界面被出栏出现class="dfinput"字样
44 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底计划任务） |  | 建议将安全技术交底计划生成文档留存
46 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底执行任务） |  | 技术员执行任务界面无点击选择相关文档进行编辑按钮
47 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底检查记录） |  | 工程部长形成检查记录界面多了一个计划开始时间；
48 | 技术交底 | 安全技术交底（安全技术交底检查记录） |  | 技术主管界面不应发送给技术员，应发送给资料员
49 | 过程管理资料 | 技术主管工作台 |  | 其下子菜单顺序不对
50 | 过程管理资料 | 施工技术总结管理 |  | 技术主管操作时，应该发给给工程部长，不应该是项目总工
51 | 过程管理资料 | 收方管理 |  | 技术员编制收方记录后应该发给技术主管复核
42 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底计划任务） |  | 无文档编号及表格编号；计划完成时间不应设置为可设置今日之前的日期
43 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底计划任务） |  | 工程部长界面若备注栏不填写，则下一级总工审核界面被出栏出现class="dfinput"字样
44 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底计划任务） |  | 建议将工序技术交底计划生成文档留存
46 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底执行任务） |  | 技术员执行任务界面无点击选择相关文档进行编辑按钮
47 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底检查记录） |  | 工程部长形成检查记录界面多了一个计划开始时间；
48 | 技术交底 | 工序技术交底（工序技术交底检查记录） |  | 技术主管界面不应发送给技术员，应发送给资料员
58 | 过程资料管理 | 施工工序台账 |  | 发起人技术主管下一级复核人为工程部长，非技术主管
58 | 过程资料管理 | 施工工序台账 |  | 建议增加更多的模块，现只有混凝土工程及路面工程模块
59 | 共性问题 |  |  | 文档在资料员处归档后增加文档及附件的下载按钮，下载查看
60 | 过程资料管理 | 技术通知单 |  | 工程部长界面应发送给总工，非项目经理
61 | 过程资料管理 | 施工旁站 |  | 缺少旁站值班人员、旁站安排人角色
62 | 过程资料管理 | 检验批工作任务 |  | 技术员操作时应发送给技术主管，而不是工程部长
63 | 过程资料管理 | 试验资料归集 |  | 无试验资料模板可选
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

## 问题跟踪列表9.8、9.9
序号 | 模块 | 模块（多层目录） | 发现日期 | 问题描述 | 计划解决日期 | 严重级别 | 问题类型 | 问题状态 | 提出人 | 解决人 | 备注
1 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 如：工程部长施工调查计划任务发至总工，总工驳回，工程部长修改后点保存，我的工作台界面仍提示有待办任务，但是点开后不显示任务流程（任务管理界面能找到此流程）。 |  |  |  |  | 阮立峰
2 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 任务流程被驳回后，“查看操作历史”操作查看不到被驳回的操作历史；同时也就看不到上一级驳回时所填写的意见。 | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
3 | 前期策划 | 施工调查（施工调查执行任务） | 2017-09-08 | 此流程分为两部，第一步为汇总调查表，由工程部长发送至工程部长，同时需添加上传附件按钮；然后工程部长将汇总调查表及调查报告一起传给总工等。资料员保存后未见到存档文档。 |  |  |  |  | 阮立峰
4 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 目前工作任务模块仍无统计功能 | 需求不存在 |  |  |  | 阮立峰
5 | 前期策划 | 工期管理（编制年度计划任务） | 2017-09-08 | 不能查看“年度计划清单”文档，显示乱码 |  |  |  |  | 阮立峰
6 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 限制发起者角色功能，例如编制年度施工计划应由工程部长发起，但现版本中任何角色账号均可发起。 | 权限配置 |  |  |  | 阮立峰
7 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 上传附件中，界面虽提醒上传附件格式，但若上传其他格式系统不能警告或拒绝，导致下一级处理人看不到不符合格式要求的附件；使附件支持ZIP等压缩文件格式。 | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
8 | 共性问题 |  | 2017-09-08 | 建议需要上传附件处提醒上传何种内容的附件 | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
9 | 技术管理体系 | 体系建设（技术队伍体系工作任务） | 2017-09-08 | 资料员保存后未见到存档文档。 |  |  |  |  | 阮立峰
10 | 共性问题 |  | 2017-09-09 | 有文档模板和附件共同上传情况下，点删除文档模板之后附件也随之删除 | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
11 | 技术管理体系 | 技术培训（编制培训资料任务） | 2017-09-09 | 三级菜单“编制培训资料任务”名称不妥，应为“技术培训及效果评价” | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
12 | 技术管理体系 | 技术培训（编制培训资料任务） | 2017-09-09 | 此流程发起人界面应添加上传附件按钮，且下一级处理人直接为资料员，不是项目总工 | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
13 | 技术文件管理 | 外来文件 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
14 | 技术文件管理 | 内部文件 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
15 | 技术文件管理 | 文件借阅记录（文件借阅任务） | 2017-09-09 | 工程部长发送给资料员后，资料员界面应添加上传附件按钮，上传借阅人签字附件； | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
16 | 技术文件管理 | 文件借阅记录（文件借阅任务） | 2017-09-09 | 资料员上传借阅记录给资料员后，资料员界面仍应添加上传按钮，方便上传归还人签字附件，且此步流程名称应该为文件归还记录；此界面中应删除发送给借阅人选项，流程到此步即可发送存档。 | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
17 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准收集任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
18 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准查新任务） | 2017-09-09 | 资料员界面调用文档应为W030701 查新记录；经工程部长审核发给资料员后，资料员界面调用的文档应为（规范标准收集任务）所归档的文件；查新任务完成后形成文档的同时还应更新（规范标准收集任务）中所形成的存档文件，方便后续查新任务的调用。 | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
19 | 技术文件管理 | 文件借阅记录（文件借阅任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
20 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准收集任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
21 | 技术文件管理 | 规范标准台账（规范标准查新任务） | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
22 | 关键工序和特殊过程管理 | 关键工序 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
23 | 关键工序和特殊过程管理 | 特殊过程 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
24 | 关键工序和特殊过程管理 | 作业指导书 | 2017-09-09 | 作业指导书流程到总工后，总工应发至技术主管而不是资料员；发至技术主管后由技术主管下发签字形成附件上传再发给资料员。 |  |  |  |  | 阮立峰
25 | 施工测量 | 测量仪器管理 | 2017-09-09 | 流程走完后未见存档文档 |  |  |  |  | 阮立峰
26 | 施工测量 |  | 2017-09-09 | 缺少工程交接桩工作流程 | 已解决 |  |  |  | 阮立峰
27 |  |  | 2017-09-09 | 项目经理平台页面无专项中心、模板发布、岗位任务清单、统计分析、系统管理等列表 |  |  |  |  | 代 酉
28 |  |  | 2017-09-09 | 系统无撤回任务功能，建议增加撤回任务操作指令 |  |  |  |  | 代 酉
29 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 工程部长发起流程，点击保存、上传，弹出新建下载界面 | 浏览器问题？ |  |  |  | 代 酉
30 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 上传附件编号是总数量编排 | 什么意思？ |  |  |  | 代 酉
31 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 正在编写任务，待处理任务栏不显示，工作任务栏各项任务后加个（数量）会不会好用一点 |  |  |  |  | 代 酉
32 |  | 技术服务合同 | 2017-09-09 | 所有流程管理人员都可以编辑附件及清单 | 已解决 |  |  |  | 代 酉
33 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 工程部长催办任务，项目总工不显示催办图示 |  |  |  |  | 代 酉
34 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 工程部长提交总控台账，项目总工办理任务台账丢失 |  |  |  |  | 代 酉
35 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 工程部长发起总控台账任务后，总工驳回，部长编辑已驳回任务无法修改附件 | 已解决 |  |  |  | 代 酉
36 |  | 物资总控计划台站 | 2017-09-09 | 查看流程轨迹处不明确哪位管理人员 | 无法修改 |  |  |  | 代 酉
37 |  | 机械设备需求计划 | 2017-09-09 | 资料员无法按照程序图完成该项任务 | 无法修改 |  |  |  | 代 酉
38 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 制定施组编制计划-无附件添加操作键 | 已解决 |  |  |  | 代 酉
39 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 制定施组编制计划，项目总工驳回，工程部长无法添加条目 | 已解决 |  |  |  | 代 酉
40 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 施组编制任务，工程部长上传后，项目总工复核看不到文档 | 本地不存在 |  |  |  | 代 酉
41 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 施组编制任务，项目总工上传后，项目经理审核看不到文档，不能将任务上传到公司相关领导 | 待确认 |  |  |  | 代 酉
42 |  | 施组管理 | 2017-09-09 | 施组检查流程，工程部长无法将检查记录及闭合资料发送给项目总工 | 已解决 |  |  |  | 代 酉
43 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 制定施工方案编制计划，无附件添加操作键 | 已解决 |  |  |  | 代 酉
44 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 制定施工方案编制计划，工程部长发起显示Ⅲ级施工方案是技术主管编写，总工审核显示工程部长编写 | 待确认 |  |  |  | 代 酉
45 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 制定施工方案编制计划，项目总工驳回，工程部长无法添加条目 | 已解决 |  |  |  | 代 酉
46 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 专项施工方案编制，工程部长提交方案，项目总工审核时文档丢失 | 已解决 |  |  |  | 代 酉
47 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | 专项施工方案编制，项目总工审核后应向公司领导审批，选项栏里没有公司相关领导 | 待确认 |  |  |  | 代 酉
48 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | Ⅲ级施工方案，技术主管提交方案，工程部长复核看不到文档，工程部长提交，项目总工仍然看不到文档 | 待确认 |  |  |  | 代 酉
49 |  | 专项施工方案 | 2017-09-09 | Ⅲ级施工方案，项目总工审核后不能进行下一步将任务递交工程部长 | 待确认 |  |  |  | 代 酉
50 |  | 高风险重点工程月报 | 2017-09-09 | 无相关文档可选用 | 已解决 |  |  |  | 代 酉